## Sheet1
哈中庆南岗第一营业分公司室内管整体改造（新工艺）施工计划
属地单位 | 改造地址 | 计划户数 | 计划工期 | 施工班组 | 联系方式 | 现场管理员 | 安全员 | 属地现场负责人及联系方式 | 监理及监理电话 | 设计院负责人 | 全过程负责人 | 批次
哈中庆南岗第一营业分公司室内管整体改造（新工艺）施工计划 现场管理员: 现场管理员; 哈中庆南岗第一营业分公司室内管整体改造（新工艺）施工计划 安全员: 安全员 | 现场负责人及联系方式 | 监理及监理电话 | 设计院负责人 | 全过程负责人
南一 | 花园街41-1号 | 97 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 王翔宇 18341341018 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E04# | 159 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 王翔宇 18341341018 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E05#三姓街26#28# | 158 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 王翔宇 18341341018 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E06#三姓街18-1# | 96 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 王翔宇 18341341018 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E07#三姓街18号 | 163 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 王翔宇 18341341018 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E11# | 95 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E12# | 169 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E15# | 129 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E19#大成街177# | 56 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E13# | 105 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区E16# | 191 | 2023.9.16-2023.10.9 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F205# | 137 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F209# | 60 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F203# | 94 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F201# | 29 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F213# | 20 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F208# | 169 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F04# | 144 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F06# | 160 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F08# | 152 | 2023.9.16-2023.10.9 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F10# | 92 | 2023.9.16-2023.10.9 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F212# | 168 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F210＃ | 109 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F05# | 324 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F07# | 141 | 2023.9.16-2023.10.9 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F09# | 239 | 2023.9.16-2023.10.9 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F02# | 141 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F03# | 72 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F12# | 176 | 2023.9.16-2023.10.9 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发集团新发小区F01# | 139 | 2023.9.16-2023.10.9 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F202# | 138 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F204# | 282 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区F201栋 | 95 | 2023.9.16-2023.10.9 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A11栋、宽城街77号 | 61 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A24#宽城街103号 | 48 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A01#宽城街75-1号 | 98 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A02#公安街50-1号 | 85 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A03#宽城街75号 | 197 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A04#公安街50号 | 217 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A06#花园街70号 | 294 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A07#宽城街5号 | 199 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A13#宽城街89号 | 172 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A05#花园街80号 | 257 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A09#公安街8号 | 50 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A10#公安街10号 | 97 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A12#公安街52号 | 106 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A14#公安街70-1号 | 103 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A15#公安街80号 | 75 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 新发小区A08#宽城街3号 | 63 | 2023.9.16-2023.10.9 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第一批
南一 | 比乐小区8#楼比乐街8、14、20、26号 | 71 | 2023.10.10-2023.10.17 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区7#楼30.36.40.46号 | 70 | 2023.10.10-2023.10.17 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区1#楼宣德街112.114号比乐街4号 | 73 | 2023.10.10-2023.10.17 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区2#楼宣德街100、106、110号 | 87 | 2023.10.10-2023.10.17 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区3#楼宣德街88、92号 | 165 | 2023.10.10-2023.10.17 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区9#楼建新街47号 | 84 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区4#宣德街67、74、78号 | 195 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区5#楼宣德街50、56、60号 | 238 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 人和小区5号楼 | 120 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 人和街5号国信开发4# | 30 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 人和街5号国信开发3# | 87 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 永和街5号 | 144 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 省水产公司永新街40# | 53 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 人和街5号国信开发1# | 120 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 人和街2-1# | 143 | 2023.10.10-2023.10.17 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 中和街2、10、14、18大成街80、84、90、96号 | 134 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 中和街14# | 40 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐街17号4# | 94 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 永新街2# | 50 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 永新街6# | 29 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 中和街44# | 59 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 中和街42# | 43 | 2023.10.10-2023.10.17 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐街25# | 117 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李雪菲 13009801750 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 比乐小区6#比乐街50.52.56.62.68.建新街47号 | 105 | 2023.10.10-2023.10.17 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 宣威街18、24号 | 63 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 宣化街188号 | 112 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 宣德街29-2号 | 164 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 芦家街70号 | 112 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 芦家街78号 | 42 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 芦家街80、84号 | 35 | 2023.10.10-2023.10.17 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第二批
南一 | 法院小区4# | 106 | 2023.10.18-2023.10.21 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 法院小区3# | 152 | 2023.10.18-2023.10.21 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 上夹树街75号、下夹树街98号、上夹树街73号 | 185 | 2023.10.18-2023.10.21 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 木工街9、11、19 | 59 | 2023.10.18-2023.10.21 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 木工街14、16、下夹树街112、116、118号 | 178 | 2023.10.18-2023.10.21 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 下夹树街120、122、124号 | 178 | 2023.10.18-2023.10.21 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 去衔接95号 | 47 | 2023.10.18-2023.10.21 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 铁路街258号 | 21 | 2023.10.18-2023.10.21 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 铁路街258号（宏业开发3#） | 64 | 2023.10.18-2023.10.21 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 铁路街240号 | 62 | 2023.10.18-2023.10.21 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 彭祥英 18846932986 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 曲线街87号 | 76 | 2023.10.18-2023.10.21 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 曲线街87号（宏业开发7#） | 45 | 2023.10.18-2023.10.21 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 砖街32号 | 68 | 2023.10.18-2023.10.21 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 砖街34、38、40号 | 79 | 2023.10.18-2023.10.21 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 邮政街432号 | 44 | 2023.10.18-2023.10.21 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 邮政街387号 | 63 | 2023.10.18-2023.10.21 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第三批
南一 | 比乐街175号、177号 | 121 | 2023.10.22-2023.10.25 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 光芒街96、98号 | 82 | 2023.10.22-2023.10.25 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 人和街170-1号 | 140 | 2023.10.22-2023.10.25 | 赵文国 | 15114601508 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 人和街176号 | 15 | 2023.10.22-2023.10.25 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 人和街141#原139# | 99 | 2023.10.22-2023.10.25 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 光芒街114-1号 | 32 | 2023.10.22-2023.10.25 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 永和街74号、光芒街120、124、128、130号 | 93 | 2023.10.22-2023.10.25 | 霍广玉 | 17745622088 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 永和街82#、88# | 31 | 2023.10.22-2023.10.25 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 永和街106-110# | 36 | 2023.10.22-2023.10.25 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 永和街100、104# | 71 | 2023.10.22-2023.10.25 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 崇乐街5号、连戎街14号 | 127 | 2023.10.22-2023.10.25 | 吴强 | 13703602565 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 大为房地产中山路209号 | 107 | 2023.10.22-2023.10.25 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 电力研究所连戎街4号 | 37 | 2023.10.22-2023.10.25 | 李春艳 | 13284603123 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 连戎街1号 | 102 | 2023.10.22-2023.10.25 | 王磊 | 13255678222 | 王志成 13009802008 | 王向军 15304640615 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 公司街38-1号、耀景街15号 | 127 | 2023.10.22-2023.10.25 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 耀景街21号 | 80 | 2023.10.22-2023.10.25 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 郝利民 18545168261 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 公司街40-3 | 45 | 2023.10.22-2023.10.25 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 公司街60、62号，联发街56号 | 99 | 2023.10.22-2023.10.25 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 联发街68号 | 24 | 2023.10.22-2023.10.25 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第四批
南一 | 营部街40号 | 73 | 2023.10.26-2023.11.2 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 营部街21号23号 | 60 | 2023.10.26-2023.11.2 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 革新街167号 | 94 | 2023.10.26-2023.11.2 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 联部街45号 | 123 | 2023.10.26-2023.11.2 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文府街副8号 | 169 | 2023.10.26-2023.11.2 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文中街19-1号 | 302 | 2023.10.26-2023.11.2 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文端街4#楼 | 145 | 2023.10.26-2023.11.2 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文端街5#楼 | 129 | 2023.10.26-2023.11.2 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文端3#楼 | 134 | 2023.10.26-2023.11.2 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文端2#楼 | 152 | 2023.10.26-2023.11.2 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文府街36号 | 34 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文端街40、42、44、46-2号 | 107 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文府街11号 | 55 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文府街24号 | 38 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文营街8号 | 136 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文营街1号 | 85 | 2023.10.26-2023.11.2 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文营街5号 | 48 | 2023.10.26-2023.11.2 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 中山路216号 | 33 | 2023.10.26-2023.11.2 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 文府街7号 | 56 | 2023.10.26-2023.11.2 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 赵仲锟 13059028964 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 永和街48、56号 | 63 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 人和街130号、132号 | 18 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 分部街114号 | 17 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第五批
南一 | 人和街100、102、106、106-2号、分部街118号 | 270 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 中和57号 | 101 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 黑山街87号 | 91 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 中和街63号 | 76 | 2023.11.3-2023.11.10 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 黑山街130号、中和街61号 | 46 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 文林街21-3号 | 13 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 文林街21号 | 116 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 文成街2号 | 156 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星2-2# | 16 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区9# | 61 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区12# | 76 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星2-1# | 16 | 2023.11.3-2023.11.10 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区6# | 57 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区7# | 52 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 嵩山路39#中财集团（吉星小区8#） | 42 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区10# | 50 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区5# | 56 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区14# | 71 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星小区13# | 12 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星2-4# | 16 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星2-3# | 15 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 吉星三期11#（金地大厦）闽江路与嵩山路交叉囗 | 51 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区1# | 36 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区2# | 65 | 2023.11.3-2023.11.10 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区3# | 159 | 2023.11.3-2023.11.10 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区4# | 62 | 2023.11.3-2023.11.10 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区5# | 99 | 2023.11.3-2023.11.10 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区6# | 122 | 2023.11.3-2023.11.10 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区7# | 242 | 2023.11.3-2023.11.10 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区8# | 60 | 2023.11.3-2023.11.10 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区9# | 124 | 2023.11.3-2023.11.10 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区10# | 95 | 2023.11.3-2023.11.10 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 拉林小区11# | 38 | 2023.11.3-2023.11.10 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第六批
南一 | 627所（一曼街2-235号） | 6 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 627所警卫连（一曼街2-235号） | 47 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 627所4#（一曼街2-234号） | 70 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 627所3#（一曼街2-233号） | 70 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 627所2#（一曼街2-232号） | 98 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 627所1#（一曼街2-231号） | 59 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 船院工程大学15# | 72 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 船院工程大学16# | 54 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山A# | 111 | 2023.11.11-2023.11.18 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山B# | 80 | 2023.11.11-2023.11.18 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山8# | 54 | 2023.11.11-2023.11.18 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山12# | 217 | 2023.11.11-2023.11.18 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山13# | 84 | 2023.11.11-2023.11.18 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山9# | 132 | 2023.11.11-2023.11.18 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山6# | 159 | 2023.11.11-2023.11.18 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山17# | 149 | 2023.11.11-2023.11.18 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山15# | 160 | 2023.11.11-2023.11.18 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山7# | 158 | 2023.11.11-2023.11.18 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山18# | 161 | 2023.11.11-2023.11.18 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山16# | 93 | 2023.11.11-2023.11.18 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山10# | 145 | 2023.11.11-2023.11.18 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山1# | 52 | 2023.11.11-2023.11.18 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山5# | 159 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山2# | 56 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山4# | 66 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山11# | 111 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山14# | 154 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 华山3# | 65 | 2023.11.11-2023.11.18 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 徐文博 13074502361 | 祝赴京13613619855 | 第七批
南一 | 宣信街12# | 77 | 2023.11.19-2023.11.26 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 省外贸纺织宣信街14# | 56 | 2023.11.19-2023.11.26 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 林总医院宣信16# | 70 | 2023.11.19-2023.11.26 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 宣西小区77# | 170 | 2023.11.19-2023.11.26 | 赵文国 | 15114601508 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 吕鹏13936494499 崔伟 13796652281 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 平明街10号华侨开发1# | 6 | 2023.11.19-2023.11.26 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 平明街4号华侨开发3# | 97 | 2023.11.19-2023.11.26 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 平明街6号华侨开发2# | 113 | 2023.11.19-2023.11.26 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 平明街8号（农场总局） | 83 | 2023.11.19-2023.11.26 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 北航十字街1# | 56 | 2023.11.19-2023.11.26 | 霍广玉 | 17745622088 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 北航十字街2# | 68 | 2023.11.19-2023.11.26 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 北航十字街8# | 100 | 2023.11.19-2023.11.26 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 北航十字街9# | 35 | 2023.11.19-2023.11.26 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 李钟媛 15004502520 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 房管四所芦家街10-14号8101住宅3# | 63 | 2023.11.19-2023.11.26 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 房管四所芦家街26-32号8101住宅2# | 82 | 2023.11.19-2023.11.26 | 吴强 | 13703602565 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 房管四所芦家街34号8101住宅1# | 58 | 2023.11.19-2023.11.26 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 房管四所芦家街4号宣武街1号8101住宅4# | 168 | 2023.11.19-2023.11.26 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 黄河路35号消防局住宅楼 | 29 | 2023.11.19-2023.11.26 | 李春艳 | 13284603123 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 孟繁义15304640650 孙宏伟13304503111 | 陈显冬 13936446700 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 宣庆街56号 | 202 | 2023.11.19-2023.11.26 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 高文龙 18646353320 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 南岗区81831部队小区3-1楼号 | 103 | 2023.11.19-2023.11.26 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第八批
南一 | 南岗区81831部队小区3-2楼号 | 88 | 2023.11.19-2023.11.26 | 王磊 | 13255678222 | 杨晓东 18645112533 | 陶钢 13304505007 | 张珣18145690603 | 崔伟 13796652281 吕鹏13936494499 | 赵云龙 18724467823 | 祝赴京13613619855 | 第八批
工期：2023.9.16-2023.11.22 合计： 21594户