## 4个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（4个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 备注
1 | 2023.9.9-9.19 | 11天 | 齿轮厂1#2#3# | 253户 | 3栋
2 | 2023.9.20-10.9 | 20天 | 电炉小区2#3#4#5#6# | 438户 | 5栋
3 | 2023.10.10-10.19 | 10天 | 穆斯林小区集资 | 229户 | 3栋
4 | 总计 | 41天 |  | 920户 | 11栋

## 12个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（12个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 备注
1 | 2023.9.11-9.15 | 5天 | 共乐小区40#41#43#42#10# | 839户 | 5栋
2 | 2023.9.16-9.20 | 5天 | 共乐小区36#37#38#39#9# | 601户 | 5栋
3 | 2023.9.21-9.28 | 8天 | 共乐小区31#32#33# | 563户 | 3栋
4 | 2023.9.29-10.1 | 4天 | 共乐小区8#29#30# | 245户 | 3栋
5 | 2023.10.2-10.5 | 4天 | 共乐小区44#46#48# | 284户 | 3栋
6 | 2023.10.6-10.11 | 6天 | 共乐小区16#18#26#27#28#47# | 365户 | 6栋
7 | 总计 | 32天 |  | 2897户 | 25栋 （共乐小区5#6#7# 正在施工221户）

## 50个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（50个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 备注
1 | 2023.9.21-9.26 | 6天 | 民安小区5#6#7#9#（493户） | 1487户 | 4栋
|  |  | 民安小区10#11#19#20#21#26#27#29#30#（994户） |  | 9栋
2 | 2023.9.27-9.30 | 4天 | 民安小区31#34#35#36#37#38#39#44# | 1045户 | 8栋
3 | 2023.10.1-10.4 | 4天 | 民安小区14#17#42#45#46#47#48#50#52# | 1077户 | 9栋
4 | 2023.10.5-10.10 | 6天 | 民安小区1#2#3#4#8#12#18#24#25#28#43#49# | 1469户 | 12栋
5 | 2023.10.11-10.14 | 4天 | 康健小区（316户） | 1044户 | 6个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
松滨里小区（232户）
5 | 2023.10.11-10.14 | 4天 | 松滨里小区11号（41户） | 1044户 | 6个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
松滨里小区2号（57户）
松滨里小区32#35#（200户）
通顺街副4号4# -4-11#、-4-14#、-4-2#、 -4-5#、-4-8#（198户）
6 | 2023.10.15-10.18 | 4天 | 通顺小区3#5#6#7#（276户） | 1028户 | 10个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
通顺街副2-3#、2-7#、2-11#、2-21#、 2-23#（2#） （85户）
通顺街2-5号1#（36户）
通顺街49号（105户）
通顺三发电小区1#（151户）
通顺三发电小区2#（77户）
6 | 2023.10.15-10.18 | 4天 | 通顺街47号（64户） | 1028户 | 10个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
机场路7号1#（76户）
机场路7号2#（87户）
机场路7号3#（71户）
7 | 2023.10.19-10.22 | 4天 | 建国街219号（51户） | 1033户 | 11个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
建国街223号（89户）
建国街204-1号（157户）
建国街204号（139户）
建国街244#248#252#（110户）
建国街254#258#（60户）
7 | 2023.10.19-10.22 | 4天 | 建国街269#（2—5单元）（88户） | 1033户 | 11个片区 （由于涉及到多个片区，所以不用栋表示）
建国街副270号（133户）
安心街100号、副104号（7户）
安心街47#45#、安升街4#8#10#（110户）
安心街55号、安心街57-2号门市（89户）
8 | 总计 | 32天 |  | 8183户 | /

## 12+4个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（12+4个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 备注
1 | 2023.10.12-10.19 | 8天 | 安心街59；安广街12号、18号；安化街104号、106号（184户） | 552户 | 4个片区
安心街79号、100号；安祥街5号（远传本）（185户）
安心街79号；安广街34号、安广街30号门市（33户）
安心街136号138号、安发街3号（远传本）（150户）
2 | 2023.10.20-10.22 | 3天 | 安定街133#、139#、141#、安发街-117号（49户） | 253户 | 3个片区
安定街142.140.132.124号（108户）
安定街146号、156号、154号、150号、 安发街-113号、109号、-111号（96户）
3 | 总计 | 11天 |  | 805户 | 7个片区

## 14个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（14个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 备注
1 | 2023.9.21-9.24 | 4天 | 安良街26#、36号、安达街43、37、39、47、 49、45、51、41、35、33（87户） | 297户 | 3个片区
安良街39#（143户）
安良街40号（67户）
2 | 2023.9.25-9.28 | 4天 | 安良街44号（62户） | 278户 | 2个片区
安良街7#(1-12单元)（216户）
3 | 2023.9.29-10.2 | 4天 | 安静二胡同8.10.12.14.16安德50.54（139户） | 296户 | 2个片区
安静二胡同9#.安静街27#.33#.37#.38#.40# （安松街18、安静街42、31、41号门市）（157户）
4 | 2023.10.3-10.6 | 4天 | 安静二胡同1号（104户） | 297户 | 5个片区
安达街36号（19户）
安达街38号（36户）
安达40.42.46号（安达副40号、安良38-1号、 安良38号、安良副38号、安达44号）门市（93户）
安达街2#-4#（45户）
5 | 2023.10.7-10.10 | 4天 | 安静22号（246户） | 311户 | 2个片区
安静街28-1#(安松小区3#)（65户）
6 | 2023.10.11-10.14 | 4天 | 安静街43#.43-1#.43-4#.48#.安静二胡同12#.12-1# 安静街50、52号（132户） | 280户 | 3个片区
正义街32号、36号、38号、42号（65户）
正义街39号、43-53号门市（83户）
7 | 2023.10.15-10.18 | 4天 | 安心街6号A单元（95户） | 307户 | 3个片区
安心街26#（96户）
安升街166号、168号、170号、 安国街123号门市（116户）
8 | 2023.10.19-10.22 | 4天 | 安静街28号、安静街26、32号门市（88户） | 298户 | 3个片区
安达街20号（57户）
安升街178号、180号、182-1号、184号（153户）
9 | 总计 | 32天 |  | 2364户 | 23个片区

## 80个班组
哈中庆道里第一营业室内管整体改造（新工艺）施工计划（80个班组）
序号 | 施工日期 | 天数 | 地址 | 户数 | 总户数 | 备注
1 | 2023.10.23-10.25 | 3天 | 安宁街105号、113号、113号小楼单元 | 152 | 1397户 | 13个片区
|  |  | 安宁街75号1-4单元 | 87
|  |  | 安顺106.108.副108.110.副112.114.116.118号.安国街42.44号 | 125
|  |  | 新阳路51号 | 58
|  |  | 安升街140#.142#.安德街68#.70#. | 69
|  |  | 新阳路187#、门市：新阳路161号、163号、181号、201号、207号 | 256
|  |  | 安定街74号、76号、78号 | 144
1 | 2023.10.23-10.25 | 3天 | 安定街84、86、88、90、96、102、108、112号，安广街127号1-2单元、131号、133号，正义街48、52号 | 209 | 1397户 | 13个片区
|  |  | 安国街169号、安国街169-1号、169-2号、副169-5号门市 | 61
|  |  | 安国街169号.安定144号 | 83
|  |  | 安发128# | 11
|  |  | 安吉街25号 | 84
|  |  | 安吉街48号 | 58
1 | 2023.10.26-10.29 | 4天 | 安吉街44号1-8单元 | 217 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 安吉街46号1-6单元 | 187
|  |  | 抚顺街283号 | 37
|  |  | 抚顺街319号；抚顺街307号门市 | 37
1 | 2023.10.26-10.29 | 4天 | 抚顺街373号（抚顺小区12号楼）门市：抚顺街381号 | 135 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 巡船胡同20#、18# | 30
|  |  | 友谊路123＃ | 168
|  |  | 友谊路17号、门市：23号、27号、29号、31号、41号、43号 | 88
|  |  | 友谊路89号、门市：友谊路93号、95号、99号、-95号 | 30
|  |  | 地段街202号、地段街206-212号门市 | 79
|  |  | 地段街224#（拆除），222# | 94
|  |  | 地文街6号、8号 | 46
|  |  | 友谊路街73号 | 63
|  |  | 朝阳胡同11# | 129
1 | 2023.10.26-10.29 | 4天 | 朝阳胡同4# 6# 8# 10# | 66 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 森林街23号、25号、副25-1号、27号 | 120
|  |  | 森林街31号 | 72
|  |  | 森林街副27号、副27-1号门市；朝阳胡同2号 | 54
2 | 2023.10.30-11.2 | 4天 | 公园街1号、副1号、公园街3、-3、5、-5、7号 | 133 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 一面街114号（1-6单元）、一面街110-1号、110-3号、112-2号门市、一面街114-3号1-2层、一面街-114号1-2层；公园街2-2号、2-4号、公园副2号门市；森林街1号门市、森林街6门市1-2层 | 77
|  |  | 花圃街20号、上游街-60号单元门市 | 49
|  |  | 西四道街15号B,C单元 | 49
|  |  | 西四道街28号（A、B单元） | 31
|  |  | 西头道街27号、西头道街28号1层门市（暂停） | 11
2 | 2023.10.30-11.2 | 4天 | 西二道街8号、西二道街6号1层门市 | 29 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 买卖街1号（从工厂街24号进） | 46
|  |  | 兆麟街39号、兆麟43号1层门市 | 44
|  |  | 友谊路248#，252#门市 | 195
|  |  | 友谊路260#（1-7单元），门市：友谊路256号，258号，266号 | 174
|  |  | 友谊路106号、120号、门市：118号、130号 | 122
|  |  | 友谊路152、158、164号、门市：友谊路154号、156号156-1、158-1、160、160-1、 | 134
|  |  | 友谊路172号、门市：通江街181号、185号、友谊路180-1号、185号 | 129
|  |  | 工程68#，70#，72#，76#，78#，82# | 117
|  |  | 工程街12号 | 126
2 | 2023.10.30-11.2 | 4天 | 工程街13号、工程街17号、15号、15-1号门市 | 68 | 1652户 | 18个片区
|  |  | 工程街18号、20号、22号、工程街副18号、副22号、副22-1号、26号门市；新开街17号 | 118
3 | 2023.11.3-11.6 | 4天 | 工程街21号、工程23号、23-3号、23-4号、27-3号门市 | 87 | 1690户 | 16个片区
|  |  | 工程街44号、40号、38号、28号 | 93
|  |  | 工程街9号、11号、公园街11-3号、11-5号门市 | 101
|  |  | 工程街134号、140号、144号、148号、门市：工程街132号、138号、-140号、142号、-146号、 | 99
|  |  | 工程街152号、156号、162号、166号、门市：154号、-164号、158号、160号、168号 | 104
|  |  | 工程街51# | 86
|  |  | 经纬十二道街9号、门市：经纬十二道街17号、15号、 | 63
|  |  | 经纬十一9#、15#、17#、17-1#、19#、21# | 165
3 | 2023.11.3-11.6 | 4天 | 经纬十一道街25、27、33、35、41、43、45、51、55、57-2、61号、工部街50-2、50-3、50、52、54、58号 | 178 | 1690户 | 16个片区
|  |  | 经纬十一道街28号门市、38-1号、36号、36-1号 | 42
|  |  | 经纬十一道街3号、7号 | 66
|  |  | 友谊路293号、295号、门市：友谊路287号、289号、291号、297号、-297号、297-1号、301号、303号、303-1号、303-2号、303-3号、303-5号 | 121
|  |  | 友谊路336#，342#，348#，384#，390#、门市：友谊路334号、340号 | 138
|  |  | 经纬大街258号、经纬九道街7号、门市：经纬大街256-1号、258-1号、-258号、 | 91
|  |  | 经纬大街260号、262号、264号、266号、门市：264-1号、-266号、258-2、268号、经纬十道街4号、门市：经纬十道街-2号 | 115
|  |  | 经纬大街290号、296号、302号、310号、316号、经纬十二道街10号、8号、经纬十一道街7号、门市：经纬大街312号、经纬十二道街12号、经纬十二道街8号、 | 141
4 | 2023.11.7-11.10 | 4天 | 经纬大街336#、工程街102号、100号、98号、96号 | 139 | 1735户 | 15个片区
|  |  | 经纬街334号、付330号、330号、324号、332号、经纬十二道街副5号 | 85
4 | 2023.11.7-11.10 | 4天 | 工部街14号、16号，工懋街1号、门市：经纬九道街-17号、19号、21号、 | 136 | 1735户 | 15个片区
|  |  | 工部街21号、门市：25-1号 | 89
|  |  | 工部街32号、38号、44号、经纬十一道街18号、22-1号、门市：工部街30号、经纬十一道街24-1、36-1号、 | 55
|  |  | 工部街43号（1-3单元）、工程街106号 | 64
|  |  | 工部街76-1#，78#，工程街116#，120#，124# | 141
|  |  | 安道街45号、47号、51号 | 50
|  |  | 北安街48、52、56、60号 | 78
|  |  | 经纬八道街19号（1-7单元）、21号、23号、25号、经纬九道街28号（8单元）、24号、18号、16号（9单元）、14号 | 161
|  |  | 经纬八道街20号 | 184
|  |  | 经纬八道街20号（4、5、7、8单元）、28号、30号34号 | 77
4 | 2023.11.7-11.10 | 4天 | 经纬八道街20号、24号门市 | 107 | 1735户 | 15个片区
|  |  | 经纬八道街31号、经纬九道街40号、42号、44号、46号、48号、工部街5号、-9号、11号、-11号、15号、19号 | 228
|  |  | 经纬八道街6号、-6号、8号、10号、-10号、12号 | 141
5 | 2023.11.11-11.14 | 4天 | 经纬八道街5号 | 33 | 1695户 | 18个片区
|  |  | 经纬大街196号、192号、182号、174号、170号、门市188 | 168
|  |  | 经纬大街240号、236号、232号、门市：经纬八道街4号-1层、经纬七道街1号、2号 | 53
|  |  | 经纬大街248号、250号、254号、256号、经纬九道街2号、6号 | 141
|  |  | 经纬二道街45号、59号、 | 67
|  |  | 经纬街160 | 113
|  |  | 经纬六道街副17 | 140
5 | 2023.11.11-11.14 | 4天 | 经纬七道街13 | 75 | 1695户 | 18个片区
|  |  | 经纬七道街17 | 94
|  |  | 经纬七道街25 | 89
|  |  | 经纬七道街26、28、30、32、36、42、44、50、52号 | 134
|  |  | 经纬七道街5 | 120
|  |  | 经纬七道街54-68号 | 108
|  |  | 经纬七道街60、68、70号、北安街99号 | 48
|  |  | 经纬七道街6号、经纬大街214号、218号、224号、门市：经纬大街212号、216号、副261-1号、216号、220号、222号 | 53
|  |  | 经纬七道街8号、10号、12号、14号、16号、22号 | 77
|  |  | 经纬三道街26号、28号、30号（金卡） | 103
5 | 2023.11.11-11.14 | 4天 | 经纬十道街3号、-3号、3-1号、3-2号、3-6号、3-10号、3-11号 | 79 | 1695户 | 18个片区
6 | 2023.11.15-11.18 | 4天 | 经纬四道街15号院 | 112 | 1636户 | 16个片区
|  |  | 经纬五道街10 | 157
6 | 2023.11.15-11.18 | 4天 | 经纬五道街8号（1-7单元）、-8号（1-2单元） | 154 | 1636户 | 16个片区
|  |  | 经纬十道街10-1号 | 136
|  |  | 经纬九道街11号、-11号、15号、15-1号、17号、-19号 | 183
|  |  | 经纬十二道街67#，工程街128#，130# | 128
|  |  | 经纬十二道街71号 | 42
|  |  | 经纬八道街9号（1-7单元）、11号门市、13号、17号、经纬九道街10号（8单元） | 138
|  |  | 迎宾小区209# | 24
6 | 2023.11.15-11.18 | 4天 | 小职工街29号 | 133 | 1636户 | 16 个片区
|  |  | 光华小区53＃ | 89
|  |  | 光华街22-1、22-4 | 9
|  |  | 光华小区103# | 121
|  |  | 光华小区147号 | 66
|  |  | 大民兴街153楼号 | 56
|  |  | 钢铁小区新1＃ | 88
7 | 2023.11.19-11.22 | 4天 | 共乐西二道街20＃ | 78 | 1642户 | 19个片区
|  |  | 共乐西头道街41＃ | 35
|  |  | 顾乡16街区2＃ | 98
7 | 2023.11.19-11.22 | 4天 | 顾乡16街区4＃ | 125 | 1642户 | 19个片区
|  |  | 顾乡大街128号 | 78
|  |  | 顾乡大街150号(顾乡16街区1＃) | 105
|  |  | 哈药路192号 | 203
|  |  | 建国北二道华侨AB楼 | 36
|  |  | 建国北二道街15号 | 40
|  |  | 建国北二道街16号 | 66
|  |  | 建国北二道街27＃（1－5单元〕 | 99
|  |  | 建国北四11＃小楼 | 45
|  |  | 建国北四2号哈药路218#206# | 41
7 | 2023.11.19-11.22 | 4天 | 建国南头8#22#(工商行3＃) | 203 | 1642户 | 19个片区
|  |  | 建国南头道街64#66#(甜菜公司) | 110
|  |  | 建国南头道街80号 | 43
|  |  | 建国南头道街86号 | 144
|  |  | 民丰街30# | 12
|  |  | 民庆商住 | 81
8 | 总计 | 31天 |  | 13099 | 13099户 | 133个片区